## Gestión Riesgo
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ANTENCIÓN AL CIUDADANO
PAAC
Componente: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Subcomponente procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Resultados obtenidos | Avance a agosto 31 de 2018
Subcomponente proceso 1 | 1.1 | Revision y ajustes a la Política de Administracion de riesgo | 1 Politica de Administracion de riesgos revisada | Líderes de Norma Comité de Riesgo | Segundo Semestre 2018 | El dia 22 de agosto de 2018 a las 8 am se reunió el comité de riesgos de la Industria Licorera de Caldas para determinar y decidir acerca de la nueva metodología de administracion de riesgo, emanada del Departamento Administrativo de la Función Publica. Con base en este cambio importante la empresa definirá la nueva política de administración del riesgo, la cual se hará conocer a todos los grupos de interés de manera oportuna. Es importante considerar que la política, redefinición de algunos riesgos, adaptación de la nueva guía, socialización, validación y puesta en marcha toma un tiempo considerable, por lo que esta actividad toma un tiempo mayor al definido inicialmente (primer semestre 2019) | 10%
Subcomponente proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revision y ajustes a la Matriz de Riegos según la nueva guia de riesgos del DAFP y la Presidencia de la República de Colombia | 1 Matriz de Riegos Anticorrupción ajustada | Lideres de Norma Comité de Riesgo | Segundo Semestre 2018 | El dia 22 de agosto de 2018 el comité de riesgos aprobó la nueva metodología de administración de riesgo de acuerdo a la guía para la gestión de riesgo y diseño de controles, en entidades públicas. Es importante considerar que la política, redefinición de algunos riesgos, adaptación de la nueva guía, socialización, validación y puesta en marcha toma un tiempo considerable, por lo que esta actividad toma un tiempo mayor al definido inicialmente (primer semestre 2019) | 5%
Subcomponente proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Divulgacion ante grupos de interes de la política de Administracion del Riesgo | Divulgación ante grupos de interés de la política de Administración del Riesgo | Comunicaciones | Segundo Semestre 2018 | Una vez este aprobada por parte del comité de riesgos y el comité de gerencia se dará a conocer a todos los grupos de interes. | 0%
| 3.2 | Publicación del mapa de riesgos de corrupción en la página web de la entidad | Publicacion en la página web de la ILC | Mejoramiento Institucional | 2018-01-30 | Se encuentran publicados en la pagina web de la Industria Licorera De Caldas, siendo modificados y actualizados en el segundo semestre de 2018 | 100%
Subcomponente proceso 4 Monitoreo y revisión | 4 | Realizar monitoreo de avance de la gestión de riesgos institucionales y anticorrupcion | 2 informes | Lideres de Proceso Control Interno | Durante el 2018 | Esta actividad se realizará en el primer semestre del año 2019, por cuanto requiere los lineamientos del Comité de Riesgos de la Industria Licorera de Caldas. | 0%

## Trámites
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ANTENCIÓN AL CIUDADANO
PAAC
Componente: PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN |  | Resultados obtenidos | Avance a agosto 31 de 2018
[8 empty] | INICIO | FIN
[8 empty] | dd/mm/aa | dd/mm/aa
1 | Actualización de Mapa de Procesos | Administrativa | Optimizacion de Procesos y Procedimientos | Procesos actuales: 15 Subprocesos: 70 | Modernizacion de procesos en terminos de : -Aplicación de nuevas practicas -Estandares internacionales aplicados | Agilidad en los Procesos Internos | Mejoramiento institucional | 2017-05-15 | 2018-12-15 | Se redefinieron los procesos core de la organización, así como también algunos estratégicos y de apoyo. Se encuentra pendiente la actualización en el aplicativo MOP, para ser posteriormente socializado. | 50%
2 | Pago a Proveedores | Tecnología | Envio de Documentos Electronicos | Se actualizaron todos los proveedores del año 2018 con base en las facturas y cuentas de cobro que llegan al área de Tesorería para ser canceladas, y el proveedor debe estar consultando con Tesorería si ya le han realizado el pago. | Envío del Soporte De Pago Vía Correo Electrónico, de acuerdo a la Información suministrada por el Cliente o Proveedor | Agilidad en los Procesos Internos | Gerencia Financiera y Administrativa | 2017-02-01 | 2018-10-30 | Se lograron disminuir las peticiones y consultas por parte de los proveedores asociadas a sus pagos, gracias a la implementación del nuevo software, que permite enviar correo electrónico notificando el desembolso por parte de la ILC | 100%

## Rendición Cuenta
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ANTENCIÓN AL CIUDADANO
PAAC
Componente: RENDICIÓN DE CUENTA
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Resultados obtenidos | Avance a agosto 31 de 2018
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar y mantener actualizada la información que genera la entidad sobre su gestión y resultados para los grupos de interés. | 2 publicaciones (boletines de prensa interno y externo) en la página web. | Comunicación Institucional | Durante el 2018 | Se publicó en el primer semestre el informe de gestión del año inmediatamente anterior. En la sección noticias de la página web se encuentran los boletines actualizados sobre la gestión empresarial de la organización | 70%
| 1.2 | Mantener actualizada la página web de la entidad y el link de Transparencia y Acceso a la Información. | 1 Seguimiento con la Matriz de cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015 | Mejoramiento Institucional | Segundo semestre 2018 | Se tiene actualizada la información en el enlace de transparencia. Igualmente, es de anotar que la página web se actualiza conforme a los requerimientos o necesidades que surjan en el tiempo | 30%
| 1.3 | Presentación a los empleados y contratistas de la ILC de los resultados de la gestión, para que sean replicadores en sus ambientes naturales | Registros de asistencia Presentación | Gerencia General Asuntos Corporativos - Comunicaciones | Febrero - Abril 2018 | En los meses de febrero a abril se realizaron 12 reuniones a las cuales fueron invitados colaboradores de los diferentes niveles de la organización para informarlos de la gestión empresarial realizada durante los 2 últimos años y medio. Esta actividad dirigida por el Gerente General tuvo la participación de 153 funcionarios y contratistas | 100%
Subcomponente 2 | 2.1 | Realizar la rendición de cuentas a la ciudadanía | 1 Audiencia pública realizada. | Mejoramiento Institucional Asuntos Corporativos - Comunicación Institucional Gerencia General | Segundo semestre 2018 | Esta actividad se realiza en el mes de diciembre, de acuerdo a la solicitud de Contraloría | 0%
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.2 | Realizar rendición de informe ante Asamblea Departamental | 1 Audiencia pública realizada. | Comité de Gerencia Gerencia General | Primer semestre 2018 | El 11 de abril de 2018, se presentó ante la Honorable Asamblea Departamental el informe de gestión del año 2017 | 100%
| 2.3 | Diseño e implementación periódico digital "BAR ABIERTO" | 2 Circulaciones del Periódico Digital | Comunicaciones | Segundo semestre 2018 | Se tienen los diseños, está pendiente la editorial y despliegue | 50%
| 2.4 | Ruedas de Prensa | 1 actividad realizada | Comunicaciones | Feb-2018 (Estados financieros 2017) | El 9 de abril de 2018, se convocó a rueda de prensa con los medios de comunicación de la ciudad para presentar a la comunidad en general el informe financiero 2017, y el avance de los proyectos estratégicos | 100%
Subcomponente 3 | 3.1 | Realizar invitación para la participación de la ciudadanía en la audiencia de rendición de cuentas | 1 Invitacion realizada a traves de diferentes medios | Comunicaciones Mejoramiento Institucional | Segundo semestre 2018 | Esta actividad se realiza en el mes de diciembre, de acuerdo a la solicitud de Contraloría | 0%
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.2 | Realizar seguimiento y evaluación a las manifestaciones realizadas por los ciudadanos para la construcción de planes de mejoramiento institucional. | 1 Informe de Realización de Actividad con evaluación | Mejoramiento Institucional | Segundo semestre 2018 | Esta actividad se realiza en el mes de diciembre, posterior a la rendición de cuentas. | 0%
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Aplicar una encuesta sobre el ejercicio de rendición de cuentas realizado | 1 Encuesta | Mejoramiento Institucional | Segundo semestre 2018 | Esta actividad se realiza en el mes de diciembre, de acuerdo a la solicitud de Contraloría | 0%

## Atención Ciudadano
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ANTENCIÓN AL CIUDADANO
PAAC
Componente: ATENCIÓN AL CIUADANO
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Resultados obtenidos | Avance a agosto 31 de 2018
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Apoyar la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del presente año | 1 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Servicio al cliente Mejoramiento Institucional | 2018-01-31 | Apoyo | 100%
| 1.2 | Ajustar procesos y procedimientos conforme a las nuevas estrategia administrativa y sistema de información ERP | Nuevo Mapa de Procesos y procedimientos ILC | Gerencia Administrativa y Financiera | Segundo semestre 2018 | Definición de los procesos de la Organización | 70%
| 1.3 | Inversiones en modernización de infraestructura y equipos de producción, buenas prácticas de manufactura e inversiones tecnológicas. | Actividades que Apuntan a: Calidad e inocuidad de producto final Impacto positivo en las reclamaciones Disminución en tiempos de entrega | Gerencia de Abastecimiento y Producción Gerencia Administrativa y Financiera | Segundo semestre 2018 | Máquina de Tetrapack Lineas 2 y 4 de Producción nuevas y mejoradas; están en etapa de puesta a punto ERP implementado y en funcionamiento. | 90%
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Diseño e implementacion del buzon andante | 1 Informe de Resultados Buzon Andante | Asuntos Corporativos- Comunicaciones | 2018-06-30 | Programa implementado | 100%
| 2.2 | Diseño e implementacion periodico digital "BAR ABIERTO" | 3 Circulaciones del Peridico Digital | Comunicaciones | Segundo semestre 2018 | Esta actividad hace parte de la rendición de cuenta.
| 2.3 | Encuesta de Comunicaciones sobre los Canales de Atención que exiten hoy en la ILC | 1 Encuesta Comunicaciones | Comunicaciones | Anualmente | Implementación para colaboradores y periodistas en diciembre y enero de 2019, debido a que se evalúa toda la vigencia 2018 | 10%
| 2.4 | Campaña Interna para fortalecer la atención telefónica del cliente interno y externo | 1 Campaña a traves de medios de comunicación internos | Servicio al Cliente Comunicaciones | Segundo semestre 2018 | Se tienen las piezas diseñadas y se inició la difusión de la campaña el 22 de agosto a través de medios internos | 50%
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Proyecto Gestión de la Cultura y Cambio Organizacional: Alinear la estrategia gerencial con los equipos de trabajo naturales y emergentes en el proceso de transformación e integración de la gestión de la ILC, donde la cultura es el centro de la transformación. | 1 Informe de Proyecto | Gestión Humana | Durante el año 2018 | Se esta trabajando con 5 grupos de interés fortalenciendo sus competencias con el fin de lograr alinear la estrategia gerencial. Sigue la etapa de despliegue | 40%
| 3.2 | Formación en competencias de desarrollo de personal (liderazgo consciente): Desarrollar competencias de liderazgo y desarrollo personal | 18 personas formadas en liderazgo consciente | Desarrollo Humano | Marzo a mayo 2018 | Se trabajó con un grupo de 18 participantes, quienes obtuvieron certificación | 80%
| 3.3 | Formación en competencias de desarrollo de personal (Contruyendo equipos):Fortalecer en los equipos de producción el trabajo en equipo y el compromiso con los objetivos de la organización | 3 Equipos de Producción Formados en Competencias | Desarrollo Humano | Marzo a mayo 2018 | Se trabajo con tres grupos de producción | 100%
Subcomponente 4 Normativo y Procedimiental | 4.1 | Elaboracion y puesta en marcha la politica de Protección de datos personales | 1 Politica Proteccion de Datos | Servicio al Cliente Gerencia Ativa y Fra | primer semestre 2018 | Política de protección de datos personales publicadas en el MOP y página web: http://ilc.com.co/24/seccion | 100%
| 4.2 | Ajustar Procedimiento conforme a la ley de proteccion de datos la aplicacion de PQR | 1 Divulgación de Procedimiento nuevo | Servicio al Cliente | primer semestre 2018 | Procedimiento ajustado, se evidencia en el MOP | 100%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Difusion de estrategias gerenciales,administrativas, finacieras, comerciales y de mercadeo a la comunidad en General a traves de los diferentes medios de comunicacion locales y regionales | Informa al ciudadano comun de la situacion real, los objetivos y las oportunidades que cada uno puede encontrar en la ILC | Gerencia General, Administrativa y financier y asusntos corporativos. | primer semestre 2018 | Esta actividad hace parte de la rendición de cuenta.
| 5.2 | Realizar encuestas anual de satisfacción sobre la atención prestada | 1 Informes de Encuesta | Servicio al Cliente | Primer semestre 2019 | Encuesta de distribuidores y consumidores. Evidencia en el MOP: indicadores: satisfacción del cliente y satisfacción del consumidor. | 100%
| 5.3 | Ajustar la Aplicación para manejo de PQR (MOP) para realizar evaluaciones individuales de cada PQR radicada | Ajuste de aplicación MOP para evaluacion de PQR | Servicio al Cliente | Primer semestre 2019 | Viabilidad del manejo de PQR en el MOP. Se están haciendo pruebas de validación para determinar la viabilidad del cambio | 40%

## Iniciativas
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ANTENCIÓN AL CIUDADANO
PAAC
Componente: INICIATIVAS ADICIONALES
COMPONENTE | ESTRATEGIA | OBJETIVO | ACCIONES | RESPONSABLES | FECHA | RESULTADOS OBTENIDOS | AVANCE A AGOSTO 31 DE 2018
INICIATIVAS ADICIONALES |  | Fortalecer la estrategia de lucha contra la corrupción. mediante la incorporacion de estrategias encaminadas a fomentar la integridad, la participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano | Revisión y ajustes de los siguientes elementos: Plan de Austeridad, Políticas de Contratación, Registros de Proponentes y Directorio de Proveedores | Gerencia Administrativa y Financiera - Area de Compras y Contratacion | Segundo Semestre 2018 | En el sitio web, se ha actualizado la política de contratación mediante Acuerdo 032 del 28 de junio de 2018 y Resolución 534 de 5 de julio de 2018. Adicionalmente, también se publicó en el sitio web el Sistema de información para proveedores, cuya información radica en el MOP; así como también el registro de proponentes. En cuanto a Plan de austeridad, este se realiza cuando la empresa tiene impacto en el presupuesto que puede afectar el normal desarrollo de la empresa. | 60%
|  |  | Integración de elementos adicionales al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la ILC 2018 | AREA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | Durante el 2018 | En el presente año mediante resolución 284 de mayo de 2018, se adoptó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, y la conformación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, quien será garante que la implementación de dicho modelo se desarrolle conforme al marco normativo y estratégico de la empresa. Adicionalmente, se ha estado trabajando en el Sistema Integrado de Gestión Organizacional, que busca, conforme al Modelo, integrar los procesos y direccionamiento estratégico al propósito de la compañía. | 40%

## Transparencia
INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ANTENCIÓN AL CIUDADANO
PAAC
Componente: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN
Subcomponente | Actividades |  | Meta y producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | Resultados obtenidos | Avance a agosto 31 de 2018
Subcomponente 1 Lineamientos de Transpa- rencia Activa | 1.1 | Actualizar la información institucional en la página WEB (Estructura, procedimientos, servicios, funcionamiento, contratación pública, etc.) Según esquema de publicación | 4 Seguimientos Trimestrales con la Matriz de cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015 | Ítems publicados / ítems requeridos por la Ley 1712 de 2014 | Asuntos corporativos -Comunicación Institucional Area Informatica | Durante el 2018 | Se cumple con el esquema de publicación; sin embargo, esta actividad es permanente de acuerdo a la solicitud de publicaciones | 30%
| 1.2 | Asegurar el registro de los contratos de Función Pública en el SECOP | 100% de los contratos registrados en el SECOP | # de contratos publicados / # contratos celebrados | Compras y Contratacion | Durante el 2018 | Esta actividad es por política | 100%
| 1.3 | Cumplimiento de las actividades contempladas en la matriz de la Estrategia de Gobierno en Línea | Matriz de seguimiento GEL | % de cumplimiento de Estrategia GEL en cada área | Áreas responsables de cada actividad contemplada en la matriz | Durante el 2018 | Se elabora Plan de Acción para construir la Estrategia de Gobierno en línea | 10%
| 1.4 | Gestionar actualización en el SIGEP de las hojas de vida de los servidores públicos de la entidad y contratistas que aún no lo han hecho | Actualización en el SIGEP | # de Hojas de vida de servidores publicos y contratistas publicados / # total de Hojas de vida de servidores publicos y contratistas | Gerencia Administrativa y Financiera/ Talento Humano | Durante el 2018 | Se inició el cargue de las hojas de vida de todos los funcionarios en el SIGEP, priorizando las HV de los funcionarios de Gestión Humana y Operarios, para continuar con los de las demás áreas e la empresa. Se diseñó un instructivo como apoyo para el proceso en el sistema, y se hizo difusión mediante correo electrónico. | 40%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transpa- rencia Pasiva | 2.1 | Monitorear Depurar, actualizar y publicar las preguntas frecuentes. | 1 Actualización en página web | # Actualizacion de preguntas frecuentes realizadas / # de actualizaciones de preguntas frecuentes planeadas | Servicio al Cliente | Segundo Semestre 2018 | Constantemente se monitorean las preguntas frecuentes. Esta actividad es constante, y se actualizan de acuerdo a la necesidad y peticiones. | 100%
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Revisar y actualizar el esquema de publicación de información | Esquema de publicación de información actualizado | NA | Mejoramiento Institucional Líderes de Areas | Segundo Semestre 2018 | El esquema de publicación se actualizó frente al 2017, en enero del presente año. La actualización está sujeta a las necesidades de la ILC y marco normativo cuando lo solicite | 100%
| 3.2 | Herramientas de Autodiagnostico de MIPG | Autodiagnósticos MIPG Realizados | NA | Mejoramiento Institucional Lideres de Areas | Segundo Semestre 2018 | Se tienen 12 de 15 autodiagnósticos debidamente diligenciados | 80%
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Realizar un diagnóstico a la página web de la entidad en materia de accesibilidad web. | 1 Informe del diagnóstico de accesibilidad web elaborado | # de errores identificados/# de criterios evaluados | Mejoramiento Institucional | Segundo Semestre 2018 | El diagnóstico se realizará en el último trimestre de 2018 | 0%
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Informe sobre cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Ley 1712 de 2014 | 1 Informe Cumplimiento Ley 1712 de 2014 | Ítems publicados / ítems requeridos por la Ley 1712 de 2014 | Mejoramiento Institucional Lideres de Areas | Segundo Semestre 2018 | El informe se realizará en el último trimestre de 2018 | 0%